УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ  № 106

___________М.Ю. Полякова

Приказ № 58-О

от «31»  августа 2015 г.

План-график мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ № 106

Цель: создание условий для введения ФГОС ОВЗ.

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение  единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» относительно получения общего образования обучающихся с ОВЗ;

- создание системы ранней диагностики и выявления детей-инвалидов и детей  с ОВЗ для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка;

- формирование программы подготовки, переподготовки и развития педагогических кадров для работы с детьми-инвалидами,  с ОВЗ в контексте инклюзивного образования;

- разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих сотрудничество с ТО ПМПК, ТМ ПМПК, обеспечивающими  методическое сопровождение  и коррекционную помощь участникам  образовательного процесса.

Ожидаемые результаты реализации настоящего плана-графика.

Реализация плана-графика позволит:

- сформировать систему инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 106, позволяющую обеспечить права детей-инвалидов,  с ОВЗ на равный доступ к качественному образованию независимо от состояния здоровья;

- создать  вариативные  условия  для реализации права на образование всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей;

- повысить эффективность  функционирования системы инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

План-график мероприятий («Дорожная карта») по введению ФГОС ОВЗ осуществляется по следующим направлениям:

- Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ.

- Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

- Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

- Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

- Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

- Материально-техническое обеспечение и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями директора, руководителями М/О по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь, 2015 | Директор | Проведение совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Наличие решения педсовета о введение в ОО ФГОС ОВЗ. | Август, 2015 | Администрация | Протокол |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Август, 2015 | Администрация | План-график («дорожная карта») |
| 1.4. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Август 2015 – май 2016 | Директор | Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.5. | Проведение мониторинга готовности ОО организации к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015-апрель 2016 | Администрация | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-аналитических материалов) |
| 1.6. | Участие администрации и педагогических работников ОО, в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ) | 2016-2017 годы | Заместитель директора по ВР | Использование экспертных заключений в образовательной деятельности ОО |
| 1.7 | Разработка и утверждение адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ в ОО с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России | Декабрь 2015 -май 2016 | Директор, рабочая группа | Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.8. | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Март – май 2016 | Директор, рабочая группа | Утвержденный перечень учебников |
| 1.6 | Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития ОО, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.7 | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | Декабрь 2017 года | Администрация | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО |
| 1.8 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август-сентябрь 2015 года | Директор | Приказ о создании рабочих групп в ОО по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор | Проведение мониторинга на уровне ОО. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО |
| 1.10 | Информирование родителей по вопросам обучения ребенка в условиях ФГОС, вовлечение их в образовательную деятельность | В течение года | Администрация, классные руководители | Собрания, методические материалы |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов | Июнь- июль 2016 | Администрация | Бюджетная смета |
| 2.2 | Выполнение муниципального задания ОО с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, руководители ОО | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 2.3. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 3. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Ежеквартально | Директор | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в ОО |
| 3.2 | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор, заместитель директора по УД, руководители М/О | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» г.Екатеринбурга |
| 4. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Директор | Мониторинг потребности педагогических работников ОО в повышении квалификации руководящих и педагогических работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО |
| 4.2 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015- декабрь 2016 | Заместитель директора по УД | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.3 | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2018 годы | Заместитель директора по УД | Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ |
| 4.4 | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 | Администрация | Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО) |
| 4.5 | Психолого-педагогическое сопровождение ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | Заместитель директора по УД, педагог-психолог | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов) |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | Администрация | Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Постоянно | Администрация | Публикации на сайте |
| 5.3 | Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор | Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог» |
| 5.4 | Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация | Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайтах общеобразовательных организаций |
| 5.5 | Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор | Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ |
| 6. | Материально-техническое обеспечение и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Постоянно с 2016 года | Директор | Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ |
| 6.2 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор | Улучшение материально-технической базы ОО |
| 6.3 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами | Постоянно | Директор | Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами |